# Wniosek NCN OPUS - Live 2.0

# Tytuł projektu

Live 2.0 – Symulacje prebiotyczne i sztuczna inteligencja do badania emergencji życia

# Streszczenie

Celem projektu jest opracowanie nowej platformy obliczeniowej do symulacji procesów chemicznych prowadzących do powstania życia. Wykorzystując wysokowydajne obliczenia GPU i metody sztucznej inteligencji, planujemy badać emergencję struktur molekularnych, mechanizmy autokatalizy oraz powstawanie polimerów prebiotycznych.

# Cele szczegółowe

- Zbudowanie stabilnego silnika symulacji (Taichi, FastAPI, GPU).
- Odtworzenie klasycznych reakcji prebiotycznych (Miller–Urey, formoza, HCN).
- Detekcja i analiza zjawisk emergentnych (autokataliza, proto-membrany).
- Integracja metod AI (GNN, LSTM, RL) do przewidywania i optymalizacji reakcji.
- Walidacja z danymi eksperymentalnymi i publikacja wyników.

# Hipotezy badawcze

- Możliwe jest odtworzenie znanych ścieżek chemicznych w środowisku symulacyjnym z dokładnością ≥90%.
- Modele AI mogą przyspieszyć odkrywanie nowych substancji 10× względem metod losowych.
- Analiza przepływu informacji pozwala zdefiniować metryki „proto-życia”.

# Metodyka

- Symulacje numeryczne cząstek (Taichi, 2D/3D grid, adaptive timestep).
- Baza reakcji chemicznych i system katalogowania (graph hashing, lineage tracking).
- Analiza ML: GNN (stabilność), LSTM (trajektorie), RL (optymalizacja).
- Walidacja: porównanie z danymi eksperymentalnymi z literatury i laboratoriów partnerskich.

# Oczekiwane rezultaty

- Publiczne oprogramowanie open-source (Live 2.0).
- Minimum 2 publikacje w czasopismach Q1.
- Public dataset (trajektorie, katalog substancji).
- Preprint + repozytorium GitHub.

# Znaczenie projektu

- Nauka: nowe narzędzie dla badań nad początkiem życia.
- Edukacja: moduły dydaktyczne dla uniwersytetów.
- Społeczność: open-source, warsztaty, portal live2.org.

# Harmonogram (36 mies.)

- M1–6: Budowa silnika, walidacja reakcji klasycznych.
- M7–18: Moduły AI i katalog substancji.
- M19–30: Publikacje, dataset, preprint.
- M31–36: Integracja, release v1.0.

# Zespół

- Kierownik: Michał Klawikowski (PI)
- Współpraca: 1–2 doktorantów (chemia obliczeniowa, ML), partner uczelniany/lab chemiczny.

# Budżet (orientacyjnie)

- Wynagrodzenia: 1,2 mln PLN
- Sprzęt (GPU workstation, cluster access): 500 tys. PLN
- Usługi obliczeniowe (cloud): 300 tys. PLN
- Konferencje, publikacje: 200 tys. PLN